**ADES UYGULAMA TAKVİMİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **EYLÜL** | **EKİM** | **KASIM** | **ARALIK** | **OCAK** | **ŞUBAT** | **MART** | **NİSAN** | **MAYIS** | **HAZİRAN** |
| **FAALİYETLER** |  |  |  |  |  | **I.H** | **II.H** | **III.H** | **IV.H** | **I.H** | **II.H** | **III.H** | **IV.H** | **V.H** | **I.H** | **II.H** | **III.H** | **IV.H** | **I.H** | **II.H** | **III.H** | **IV.H** | **I.H** | **II.H** |
| 1.  Hazırlık, uygulama başlangıç | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. Durum analizi ve ihtiyaç analizlerinin yapılması |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. Hedef tespitlerinin yapılıp, göstergelerin oluşturulması |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. ADES Program çalıştayının yapılması |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.  ADES Proje tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının yapılması |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.  ADES kriterlerinin Okul/Kurumlara bildirilmesi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |  X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.   Okul değerlendirme komisyonunun kurulması |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.  ADES taahhütnamelerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9. Okul Değerlendirme Komisyonunun öz değerlendirmelerinin puanlarını ANKBİS Sistemine işlemesi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |
| 10. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul/kurum puanlarının ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |
| 11. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme Komisyonu tarafından saha ziyaretine gidilecek okul/kurumların belirlenmesi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   |   |   |
| 12. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme Komisyonu tarafından saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X |   |   |   |
| 13. İl geneli okulların puan üstünlüğü dikkate alınarak saha ziyaretlerinin yapılması |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |